## ESSENZA
AC(m²) | 29651
AP(m²) | 14887
Ef | 50.21%
Total Unidades | 80
Avanço Físico Planejado | 0.9871
Avanço Físico Real | 0.9231
Aderência Física | 0.93516
Início | 2022-06-01
Tend | 2025-09-01
Prazo Concl. | 2025-08-01
Prazo Cliente | 2025-11-01
Orçamento Base | 102593965.362
Orçamento Reajustado | 104856979.362
Custo Final | 104856979.362
Desvio | 1.118
Desembolso | 95337442
Saldo | 9519537.362
Índice Econômico | 1.0106
Rentab. Viabilidade | 22.08%
Rentab. Projetada | 17.23%
Custo Atual AC | 3574.0447
Custo Atual AP | 7118.5598