## ESSENZA
Área Privativa (m²) | 14887
Eficiência | 50.21%
Unidades | 80
Avanço Físico Planejado | 98.71%
Avanço Físico Real | 92.31%
Aderência Física | 93.52%
Início | 2022-06-01
Tendência | 2025-09-01
Prazo Conclusão | 2025-08-01
Prazo Cliente | 2025-11-01
Orçamento Base | 102593965.362
Orçamento Reajustado | 104856979.362
Custo Final | 105974410.6237
Desvio | 1117431.2617
Desembolso | 95337442
Saldo | 10636968.6237
Índice Econômico | 1.0107
Rentabilidade Viabilidade | 22.08%
Rentabilidade Projetada | 17.23%
Custo Área Construída | 3574.0447
Custo Área Privativa | 7118.5598
Área Construída (m²) | 29651

## BOSSA
Área Privativa (m²) | 6036
Eficiência | 50.77%
Unidades | 38
Avanço Físico Planejado | 92.95%
Avanço Físico Real | 92.48%
Aderência Física | 99.49%
Início | 2022-11-01
Tendência | 2025-12-01
Prazo Conclusão | 2026-01-01
Prazo Cliente | 2026-04-01
Orçamento Base | 38200000
Orçamento Reajustado | 45687452
Custo Final | 45677857.5793
Desvio | -9594.4207
Desembolso | 41972650
Saldo | 3705207.5793
Índice Econômico | 0.99979
Rentabilidade Viabilidade | 18.64%
Rentabilidade Projetada | 16.95%
Custo Área Construída | 3842.5303
Custo Área Privativa | 7567.9258
Área Construída (m²) | 11888

## VIVANT
Área Privativa (m²) | 8488
Eficiência | 52.1%
Unidades | 208
Avanço Físico Planejado | 99.68%
Avanço Físico Real | 91.96%
Aderência Física | 92.26%
Início | 2023-06-01
Tendência | 2025-10-01
Prazo Conclusão | 2025-09-01
Prazo Cliente | 2025-10-01
Orçamento Base | 34673756.3779
Orçamento Reajustado | 42080291.9942
Custo Final | 42775071.7942
Desvio | 694779.8
Desembolso | 38738447
Saldo | 4036624.7942
Índice Econômico | 1.0165
Rentabilidade Viabilidade | 21.69%
Rentabilidade Projetada | 15.52%
Custo Área Construída | 2625.9898
Custo Área Privativa | 5040.0566
Área Construída (m²) | 16291

## MARIE CURIE
Área Privativa (m²) | 14992
Eficiência | 43%
Unidades | 19
Avanço Físico Planejado | 30.81%
Avanço Físico Real | 33.73%
Aderência Física | 109.5%
Início | 2023-10-01
Tendência | 2027-02-01
Prazo Conclusão | 2027-02-01
Prazo Cliente | 2027-02-01
Orçamento Base | 76556812.4489
Orçamento Reajustado | 86342829
Custo Final | 78846614.936
Desvio | -7496214.064
Desembolso | 29633333
Saldo | 49213281.936
Índice Econômico | 0.91318
Rentabilidade Viabilidade
Rentabilidade Projetada
Custo Área Construída | 2283.6288
Custo Área Privativa | 5258.8047
Área Construída (m²) | 34524

## UNIQUE
Área Privativa (m²) | 21618
Eficiência | 58.66%
Unidades | 141
Avanço Físico Planejado | 18.82%
Avanço Físico Real | 16.39%
Aderência Física | 87.09%
Início | 2024-05-01
Tendência | 2027-08-01
Prazo Conclusão | 2027-08-01
Prazo Cliente | 2027-08-01
Orçamento Base | 103504230.25
Orçamento Reajustado | 114725934.25
Custo Final | 114725934.25
Desvio | 0
Desembolso | 26682629
Saldo | 88043305.25
Índice Econômico | 1
Rentabilidade Viabilidade | 17.31%
Rentabilidade Projetada | 15.74%
Custo Área Construída | 3113.4328
Custo Área Privativa | 5307.1514
Área Construída (m²) | 36850

## JARDINS
Área Privativa (m²) | 15991
Eficiência | 48.84%
Unidades | 99
Avanço Físico Planejado | 4.82%
Avanço Físico Real | 4.82%
Aderência Física | 100%
Início | 2025-01-01
Tendência | 2028-06-01
Prazo Conclusão | 2028-06-01
Prazo Cliente | 2028-06-01
Orçamento Base | 95747955
Orçamento Reajustado | 102653248
Custo Final | 102653248
Desvio | 0
Desembolso | 2735421
Saldo | 99917827
Índice Econômico | 1
Rentabilidade Viabilidade | 16.67%
Rentabilidade Projetada | 4.04%
Custo Área Construída | 3135.0212
Custo Área Privativa | 6419.2358
Área Construída (m²) | 32743

## AUGURI
Área Privativa (m²) | 14948
Eficiência | 61.51%
Unidades | 207
Avanço Físico Planejado | 77.99%
Avanço Físico Real | 41.97%
Aderência Física | 53.81%
Início | 2023-07-01
Tendência | 2026-10-01
Prazo Conclusão | 2025-12-01
Prazo Cliente | 2026-10-01
Orçamento Base | 75916850
Orçamento Reajustado | 82854153
Custo Final | 112591834.1042
Desvio | 29737681.1042
Desembolso | 55899511
Saldo | 56692323.1042
Índice Econômico | 1.3589
Rentabilidade Viabilidade | 19.78%
Rentabilidade Projetada | 17.4%
Custo Área Construída | 4633.3333
Custo Área Privativa | 7532.1113
Área Construída (m²) | 24300