## ESSENZA
Área Construída (m²) | 29651
Área Privativa (m²) | 14887
Eficiência | 50.21%
Unidades | 80
Avanço Físico Planejado | 98.71%
Avanço Físico Real | 92.31%
Aderência Física | 93.52%
Início | 2022-06-01
Tendência | 2025-09-01
Prazo Conclusão | 2025-08-01
Prazo Cliente | 2025-11-01
Orçamento Base | 102593965.362
Orçamento Reajustado | 104856979.362
Custo Final | 105974410.6237
Desvio | 1117431.2617
Desembolso | 95337442
Saldo | 10636968.6237
Índice Econômico | 1.0107
Rentabilidade Viabilidade | 22.08%
Rentabilidade Projetada | 17.23%
Custo Área Construída | 3574.0447
Custo Área Privativa | 7118.5598
Área Construída (m²) | 29651