## ESSENZA
|  | Orçamento Base | 102593965.362
Área Privativa (m²) | 14887 | Orçamento Reajustado | 104990552.362
Eficiência | 50.21% | Custo Final | 104990552.362
Unidades | 80 | Desvio | 0
Avanço Físico Planejado | 100% | Desembolso | 100163153
Avanço Físico Real | 97.14% | Saldo | 4827399.362
Aderência Física | 97.14% | Índice Econômico | 1
Início | 2022-06-01
Tendência | 2025-09-01
Prazo Conclusão | 2025-08-01
Prazo Cliente | 2025-11-01
Orçamento Base | 102593965.362
Orçamento Reajustado | 104990552.362
Custo Final | 106470004
Desvio | 1479451.638
Desembolso | 100163153
Saldo | 6306851
Índice Econômico | 1.0141
Rentabilidade Viabilidade | 22.08%
Rentabilidade Projetada | 16.48%
Custo Área Construída | 3540.8773
Custo Área Privativa | 7052.499
Área Construída (m²) | 29651
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra

## BOSSA
|  | Orçamento Base | 44798040
Área Privativa (m²) | 6036 | Orçamento Reajustado | 45735874
Eficiência | 50.77% | Custo Final | 45735874
Unidades | 38 | Desvio | 0
Avanço Físico Planejado | 98.66% | Desembolso | 43736105
Avanço Físico Real | 96.81% | Saldo | 1999769
Aderência Física | 98.12% | Índice Econômico | 1
Início | 2022-11-01
Tendência | 2025-12-01
Prazo Conclusão | 2026-01-01
Prazo Cliente | 2026-04-01
Orçamento Base | 44798040
Orçamento Reajustado | 45735874
Custo Final | 45899338
Desvio | 163464
Desembolso | 43736105
Saldo | 2163233
Índice Econômico | 1.0036
Rentabilidade Viabilidade | 18.64%
Rentabilidade Projetada | 17.27%
Custo Área Construída | 3847.2303
Custo Área Privativa | 7577.1826
Área Construída (m²) | 11888
Status Andamento Obra | Alumínius. Corte de 32 vidros da A.C que foram cortados errados, Diego ficou de avaliar empresa local para fazer o corte - 5 esquadrias pendentes na torre, Kelia irá fazer um levantamento para varificar essas pendencias e pendencias de finalização - Duplex ainda está aguardando o perfil de reforço para iniciar a montagem - Pé direito triplo ainda aguardando a estrutura metálica para iniciar a instalação

## VIVANT
|  | Orçamento Base | 40784542
Área Privativa (m²) | 8488 | Orçamento Reajustado | 42123527
Eficiência | 52.1% | Custo Final | 42123527
Unidades | 208 | Desvio | 0
Avanço Físico Planejado | 100% | Desembolso | 40839519
Avanço Físico Real | 97.4% | Saldo | 1284008
Aderência Física | 97.4% | Índice Econômico | 1
Início | 2023-06-01
Tendência | 2025-10-01
Prazo Conclusão | 2025-09-01
Prazo Cliente | 2025-10-01
Orçamento Base | 40784542
Orçamento Reajustado | 42123527
Custo Final | 43739610
Desvio | 1616083
Desembolso | 40839519
Saldo | 2900091
Índice Econômico | 1.0384
Rentabilidade Viabilidade | 21.69%
Rentabilidade Projetada | 15.15%
Custo Área Construída | 2585.6931
Custo Área Privativa | 4962.7152
Área Construída (m²) | 16291
Status Andamento Obra | Laminart contratada para executar o ACM da Cobertura e do Pórtico do Térreo - Atraso na entrada da equipe e no levantamento dos materiais - Foi levantado que há necessidade de compra de mais material para a execução.
Status Andamento Obra | Elevador Social 2 parado desde Mai/25 - Falta Módulo Base e Módulo de Alimentação - Assunto já subiu para gerencia regional. Já se passaram três datas de chegada a última para dia 26/08. - Fazer Notificação à Atlas Schindler
Status Andamento Obra | Previsão de entrega do saldo das esquadrias até 05/09 - Falta definição da porta de entrada que foi orçada como linha Chroma porém é continuidade da pele de vidro - Vidros dos G.C, faltando liberação de instalação por parte da obra para medição e instalação.

## AUGURI
Área Privativa (m²) | 14948 | Orçamento Base | 75916850
Eficiência | 61.51% | Orçamento Reajustado | 84529921.2657
Unidades | 207 | Custo Final | 84529921.2657
Avanço Físico Planejado | 88.8% | Desvio | 0
Avanço Físico Real | 46.42% | Desembolso | 60931961
Aderência Física | 52.27% | Saldo | 23597960.2657
Início | 2023-07-01 | Índice Econômico | 1
Tendência | 2026-10-01
Prazo Conclusão | 2025-12-01
Prazo Cliente | 2026-10-01
Orçamento Base | 75916850
Orçamento Reajustado | 84529921.2657
Custo Final | 112591834.1042
Desvio | 28061912.8384
Desembolso | 60931961
Saldo | 51659873.1042
Índice Econômico | 1.332
Rentabilidade Viabilidade | 19.78%
Rentabilidade Projetada | 18.89%
Custo Área Construída | 3478.5976
Custo Área Privativa | 5654.9318
Área Construída (m²) | 24300
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra

## MARIE CURIE
|  | Orçamento Base | 76556812
Área Privativa (m²) | 14992 | Orçamento Reajustado | 84402769
Eficiência | 43% | Custo Final | 84402769
Unidades | 19 | Desvio | 0
Avanço Físico Planejado | 37.02% | Desembolso | 32173309
Avanço Físico Real | 39.8% | Saldo | 52229460
Aderência Física | 107.5% | Índice Econômico | 1
Início | 2023-10-01
Tendência | 2027-02-01
Prazo Conclusão | 2027-02-01
Prazo Cliente | 2027-02-01
Orçamento Base | 76556812
Orçamento Reajustado | 84402769
Custo Final | 79978474
Desvio | -4424295
Desembolso | 32173309
Saldo | 47805165
Índice Econômico | 0.94758
Rentabilidade Viabilidade
Rentabilidade Projetada
Custo Área Construída | 2525.5764
Custo Área Privativa | 5815.9685
Área Construída (m²) | 34524
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra

## UNIQUE
Área Privativa (m²) | 21618 | Orçamento Base | 103504230.25
Eficiência | 58.66% | Orçamento Reajustado | 116113740
Unidades | 141 | Custo Final | 116113740
Avanço Físico Planejado | 24.82% | Desvio | 0
Avanço Físico Real | 21.35% | Desembolso | 32911018
Aderência Física | 86.02% | Saldo | 83202722
Início | 2024-05-01 | Índice Econômico | 1
Tendência | 2027-08-01
Prazo Conclusão | 2027-08-01
Prazo Cliente | 2027-08-01
Orçamento Base | 103504230.25
Orçamento Reajustado | 116113740
Custo Final | 116113740
Desvio | 0
Desembolso | 32911018
Saldo | 83202722
Índice Econômico | 1
Rentabilidade Viabilidade | 17.31%
Rentabilidade Projetada | 15.5%
Custo Área Construída | 2525.5764
Custo Área Privativa | 5815.9685
Área Construída (m²) | 36850
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra

## JARDINS
Área Privativa (m²) | 15991 | Orçamento Base | 95747955
Eficiência | 48.84% | Orçamento Reajustado | 102653248
Unidades | 99 | Custo Final | 102653248
Avanço Físico Planejado | 20.46% | Desvio | 0
Avanço Físico Real | 16.3% | Desembolso | 5539741
Aderência Física | 79.67% | Saldo | 99917827
Início | 2025-01-01 | Índice Econômico | 1
Tendência | 2028-06-01
Prazo Conclusão | 2028-06-01
Prazo Cliente | 2028-06-01
Orçamento Base | 95747955
Orçamento Reajustado | 103339480
Custo Final | 103339480
Desvio | 0
Desembolso | 5539741
Saldo | 97799739
Índice Econômico | 1
Rentabilidade Viabilidade | 16.67%
Rentabilidade Projetada | 5.44%
Custo Área Construída | 2525.5764
Custo Área Privativa | 5815.9685
Área Construída (m²) | 32743
Status Andamento Obra
Status Andamento Obra